## Casos de Uso
Lista de tareas de la iteración
Proyecto:
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Total
Identificador (ID) de CU | Elemento | Tarea | Responsable | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
CU-01 | En este caso de uso el Director podrá crear la Renta de algún espacio disponible a un Cliente.
|  | Descripción y prototipado | IRVIN VERA | Hecho | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.44 | 1.5 |  | 1.5 | 0.44 | 1.06
CU-02 | En este caso de uso el Director podrá modificar la información de algún espacio apartado anteriormente por un Cliente.
|  | Descripción y prototipado | IRVIN VERA | Hecho | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.66 | 1 |  | 1 | 0.66 | 0.84
CU-03 | En este caso de uso el Director podrá cancelar la Renta de algún espacio apartado anteriormente por un Cliente | [28 empty] | .
|  | Descripción y prototipado | IRVIN VERA | Hecho | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.22 | 1.28 |  | 1.28 |  | 1.28 | 0.22 | 1.28
CU-04 | En este caso de uso el Maestro registrará una nueva Promoción y sus detalles, dicha Promoción podrá ser aplicada cuando se realicé el registro de un pago, ya sea de Inscripción o de Mensualidad
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | En proceso | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.17 | 1.13 |  | 1.13 | 0.37 | 1.13
CU-05 | En este caso de uso el Maestro podrá registrar los pagos mensuales que realicen los alumnos de acuerdo a la clase correspondiente
|  | Descripción y prototipado | ISRAEL OZUNA | Hecho | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.66 | 0.84 |  | 0.84 | 0.5 | 0.34 |  | 0.34 |  | 0.34 |  | 0.34 | 1.16 | 0.34
CU-06 | En este caso de uso el Director podrá ingresar un nuevo alumno al sistema para su posterior inscrpción a algún grupo
|  | Descripción y prototipado | ISRAEL OZUNA | Hecho | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
CU-07 | En este caso de uso el Director podrá alterar los datos del alumno en caso de ser necesario
|  | Descripción y prototipado | ISRAEL OZUNA | Hecho | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.4165 | 1.0835 |  | 1.0835 | 0.1 | 0.9835 |  | 0.9835 |  | 0.9835 |  | 0.9835 | 0.5165 | 0.9835
CU-08 | En este caso de uso el Mestro podrá ver los detalles de algún alumno que se haya registrado
|  | Descripción y prototipado | ISRAEL OZUNA | Hecho | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.5 | 1 |  | 1 | 0.1333 | 0.8667 |  | 0.8667 |  | 0.8667 |  | 0.8667 | 0.6333 | 0.8667
CU-09 | En este caso de uso el Maestro podrá quitar un alumno de alguno de los grupos en los que se encuentra inscrito
|  | Descripción y prototipado | ISRAEL OZUNA | En proceso | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.41 | 1.09 |  | 1.09 |  | 1.09 |  | 1.09 | 0.41 | 1.09
CU-10 | En este caso de uso el Director creará un nuevo Grupo que tomará clases en las instalaciones, a dicho Grupo se le asignaran: un Maestro, horario y tipo de danza
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | En proceso | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.166 | 0.834 | 0.1 | 0.734 |  | 0.734 | 0.766 | 0.734
CU-11 | En este caso de uso el Director cambia la asignación del Maestro, horario y/o tipo de danza de un Grupo que haya seleccionado
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | En proceso | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.083 | 1.417 |  | 1.417 |  | 1.417 | 0.083 | 1.417
CU-12 | En este caso de uso el Director podrá eliminar un grupo que haya seleccionado.
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | En proceso | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.17 | 1.33 |  | 1.33 |  | 1.33 | 0.17 | 1.33
CU-13 | En este caso de uso el Maestro podrá consultar los Grupos que tiene asignados, mientras que el Director podrá consultar todos los grupos
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | En proceso | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.17 | 1.33 |  | 1.33 |  | 1.33 | 0.17 | 1.33
CU-14 | En este caso de uso el Director podrá dar de alta un nuevo Maestro en el sistema.
|  | Descripción y prototipado | IRVIN VERA | Hecho | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 0.5
CU-15 | En este caso de uso el Director podrá modificar la información personal de un Maestro registrado en el sistema.
|  | Descripción y prototipado | IRVIN VERA | Hecho | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.66 | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 | 0.66 | 0.84
CU-16 | En este caso de uso el Director podrá visualizar la información personal del Maestro registrado en el sistema.
|  | Descripción y prototipado | IRVIN VERA | Hecho | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.44 | 1.06 |  | 1.06 | 1.5 | -0.44 |  | -0.44 |  | -0.44 | 1.94 | -0.44
CU-17 | En este caso de uso el Director podrá llevar un control y regitro del dinero que ha sido usado para la publicidad en la red social Facebook
|  | Descripción y prototipado | ISRAEL OZUNA | En proceso | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 1.5
CU-18 | En este caso de uso el Director podrá llevar un control y resgitro del dinero que ha sido utilizado para asuntos externos de la escuela
|  | Descripción y prototipado | ISRAEL OZUNA | En proceso | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 1.5
CU-19 | En este caso de uso el Director podrá relizar cambios en alguno de los registros hechos anteriormente ya sea de Facebook o variados
|  | Descripción y prototipado | ISRAEL OZUNA | En proceso | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 1.5
CU-20 | En este caso de uso el Director podrá generar y visualizar Reportes mensuales, los cuales contendrán los ingresos y egresos del mes.
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | En proceso | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.08 | 1.42 |  | 1.42 | 0.5 | 0.92 | 0.58 | 0.92
CU-21 | En este caso de uso el Director podrá registrar el pago de la mensualidad del Maestro de acuerdo con la cantidad acordada.
|  | Descripción y prototipado | IRVIN VERA | Hecho | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.44 | 1.06 |  | 1.06 |  | 1.06 |  | 1.06 | 0.44 | 1.06
CU-22 | En este caso de uso el Maestro podrá visualizar la información generada por el sistema cuando ocurra un evento relevante.
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | En proceso | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.16 | 1.34 | 0.16 | 1.34
CU-23 | En este caso de uso el Director y el Maestro pueden consultar los Pagos de los alumnos que estén inscritos en sus grupos.
|  | Descripción y prototipado | IRVIN VERA | Hecho | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.55 | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 | 0.55 | 0.95
CU-24 | En este caso de uso el Director podrá registrar los pagos que los Alumnos le den para que estos sean entregados a un maestro especifico, el registro incluirá un monto, un maestro, una fecha, un alumno y un grupo
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | En proceso | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.1 | 1.4 |  | 1.4 | 0.16 | 1.24 | 0.26 | 1.24
CU-25 | En este caso de uso el Director podrá buscar la información de algún espacio apartado anteriormente por un Cliente
|  | Descripción y prototipado | IRVIN VERA | Hecho | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.66 | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 | 0.66 | 0.84
CU-26 | En este caso de uso el Maestro podrá registrar si un Alumno se presentó a una Sesion
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | En proceso | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.133 | 1.367 |  | 1.367 | 0.5 | 0.867 | 0.633 | 0.867
CU-27 | En este caso de uso un usuario podrá ingresar al sistema de aceurdo al rol con el que cuente en el sistema
|  | Descripción y prototipado | ISRAEL OZUNA | Hecho | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.25 | 1.25 |  | 1.25 | 0.1 | 1.15 |  | 1.15 |  | 1.15 |  | 1.15 | 0.35 | 1.15
CU-28 | En este caso de uso el Maestro podrá dar de alta a un alumno a uno de sus grupos que tiene asignados
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | En proceso | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.25 | 1.25 | 0.2 | 1.05 | 0.08 | 0.97 | 0.53 | 0.97
CU-29 | En este caso de uso el Director podrá ingresar al sistema nuevos clientes para que puedan realizar rentas
|  | Descripción y prototipado | ISRAEL OZUNA | Hecho | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.16667 | 1.3333 |  | 1.3333 | 0.1 | 1.2333 |  | 1.2333 |  | 1.2333 |  | 1.2333 | 0.26667 | 1.2333
Documento ERS | Documento de especificación de requerimientos |  | ISRAEL OZUNA | Por iniciar | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | 0 | 12

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración : Instructivo
Proyecto:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de CU | Código que hace referencia al elemento de la Lista de Casos de Uso al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Elemento | Descripcion del Elemento a entregar, puede ser un caso de uso o cualquier otro elemento, por ejemplo, Modelo de datos, diagrama de clases, documento, manual de usuario
Tarea | Nombre de la tarea que se realizará, representa el elemento mínimo que se planifica. Para cada CU se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Responsable | Persona integrante del equipo que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario dado que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión. Una persona tomará una o varias tareas, y una vez que éstas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo . Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración.
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el la iteración y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.