## Casos de Uso
Lista de tareas de la iteración
Proyecto:
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Total
Identificador (ID) de CU | Elemento | Tarea | Responsable | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
CU-04 | En este caso de uso el Maestro registrará una nueva Promoción y sus detalles, dicha Promoción podrá ser aplicada cuando se realicé el registro de un pago, ya sea de Inscripción o de Mensualidad
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | Hecho | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 0.5
CU-09 | En este caso de uso el Maestro podrá quitar un alumno de alguno de los grupos en los que se encuentra inscrito
|  | Descripción y prototipado | ISRAEL OZUNA | Hecho | 1.5 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 1
CU-10 | En este caso de uso el Director creará un nuevo Grupo que tomará clases en las instalaciones, a dicho Grupo se le asignaran: un Maestro, horario y tipo de danza | [28 empty] | .
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | Hecho | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2
CU-11 | En este caso de uso el Director cambia la asignación del Maestro, horario y/o tipo de danza de un Grupo que haya seleccionado
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | Hecho | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.7 | 0.8
CU-12 | En este caso de uso el Director podrá eliminar un grupo que haya seleccionado.
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | Hecho | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 1
CU-13 | En este caso de uso el Maestro podrá consultar los Grupos que tiene asignados, mientras que el Director podrá consultar todos los grupos
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | Hecho | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.9 | 0.6
CU-17 | En este caso de uso el Director podrá llevar un control y regitro del dinero que ha sido usado para la publicidad en la red social Facebook
|  | Descripción y prototipado | ISRAEL OZUNA | Hecho | 1.5 | 0.67 | 0.83 |  | 0.83 | 0.16 | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 | 0.83 | 0.67
CU-18 | En este caso de uso el Director podrá llevar un control y resgitro del dinero que ha sido utilizado para asuntos externos de la escuela
|  | Descripción y prototipado | ISRAEL OZUNA | Hecho | 1.5 | 0.5 | 1 |  | 1 | 0.16 | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.84 | 0.66 | 0.84
CU-19 | En este caso de uso el Director podrá visualizar todos los egresos que ha habido
|  | Descripción y prototipado | ISRAEL OZUNA | Hecho | 1.5 | 0.68 | 0.82 |  | 0.82 | 0.15 | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 | 0.83 | 0.67
CU-20 | En este caso de uso el Director podrá generar y visualizar Reportes mensuales, los cuales contendrán los ingresos y egresos del mes.
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | Hecho | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.7 | 0.8
CU-22 | En este caso de uso el Maestro podrá visualizar la información generada por el sistema cuando ocurra un evento relevante.
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | Hecho | 1.5 |  | 1.5 | 0.7 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.7 | 0.8
CU-24 | En este caso de uso el Director podrá registrar los pagos que los Alumnos le den para que estos sean entregados a un maestro especifico, el registro incluirá un monto, un maestro, una fecha, un alumno y un grupo
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | Hecho | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.7 | 0.8
CU-26 | En este caso de uso el Maestro podrá registrar si un Alumno se presentó a una Sesion
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | Hecho | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 | 0.8 | 0.7
CU-28 | En este caso de uso el Maestro podrá dar de alta a un alumno a uno de sus grupos que tiene asignados
|  | Descripción y prototipado | RENATO VARGAS | Hecho | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.7 | 0.8
Realizar el primer apartado del documento ERS
|  | Apartado 1 de ERS | ISRAEL OZUNA | Hecho | 1 | 1.2 | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 |  | -0.2 | 1.2 | -0.2
Realizar el segundo apartado del documento ERS
|  | Apartado 2 de ERS | IRVIN VERA | Hecho | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 0.5
Realizar el tercer apartado del documento ERS
|  | Apartado 3 de ERS | RENATO VARGAS | Hecho | 1.5 |  | 1.5 | 0.83 | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 | 0.83 | 0.67
Realizar el cuarto apartado del documento ERS
|  | Apartado 4 de ERS | ISRAEL OZUNA | Por iniciar | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
CU-06 | En este caso de uso el Director podrá ingresar un nuevo alumno al sistema para su posterior inscrpción a algún grupo
|  | Diagrama de robustez y Diagrama de secuencia | ISRAEL OZUNA | Por iniciar | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 0 | 2.5
CU-07 | En este caso de uso el Director podrá alterar los datos del alumno en caso de ser necesario
|  | Diagrama de robustez y Diagrama de secuencia | ISRAEL OZUNA | Por iniciar | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 0 | 2.5
CU-08 | En este caso de uso el Mestro podrá ver los detalles de algún alumno que se haya registrado
|  | Diagrama de robustez y Diagrama de secuencia | ISRAEL OZUNA | Por iniciar | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 0 | 2.5
CU-09 | En este caso de uso el Maestro podrá quitar un alumno de alguno de los grupos en los que se encuentra inscrito
|  | Diagrama de robustez y Diagrama de secuencia | ISRAEL OZUNA | Por iniciar | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 0 | 2.5
CU-10 | En este caso de uso el Director creará un nuevo Grupo que tomará clases en las instalaciones, a dicho Grupo se le asignaran: un Maestro, horario y tipo de danza
|  | Diagrama de robustez y Diagrama de secuencia | RENATO VARGAS | En proceso | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 0.4 | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 | 0.4 | 2.1
CU-11 | En este caso de uso el Director cambia la asignación del Maestro, horario y/o tipo de danza de un Grupo que haya seleccionado
|  | Diagrama de robustez y Diagrama de secuencia | RENATO VARGAS | En Proceso | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 0.5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0.5 | 2
CU-12 | En este caso de uso el Director podrá eliminar un grupo que haya seleccionado.
|  | Diagrama de robustez y Diagrama de secuencia | RENATO VARGAS | En proceso | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 0.4 | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 | 0.4 | 2.1
CU-13 | En este caso de uso el Maestro podrá consultar los Grupos que tiene asignados, mientras que el Director podrá consultar todos los grupos
|  | Diagrama de robustez y Diagrama de secuencia | RENATO VARGAS | En Proceso | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1.5 | 1
CU-14 | En este caso de uso el Director podrá dar de alta un nuevo Maestro en el sistema.
|  | Diagrama de robustez y Diagrama de secuencia | IRVIN VERA | En proceso | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 0.5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.5 | 2
CU-15 | En este caso de uso el Director podrá modificar la información personal de un Maestro registrado en el sistema.
|  | Diagrama de robustez y Diagrama de secuencia | IRVIN VERA | En proceso | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 0.5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.5 | 2
CU-16 | En este caso de uso el Director podrá visualizar la información personal del Maestro registrado en el sistema.
|  | Diagrama de robustez y Diagrama de secuencia | IRVIN VERA | En proceso | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 1 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 1.5
CU-21 | En este caso de uso el Director podrá registrar el pago de la mensualidad del Maestro de acuerdo con la cantidad acordada.
|  | Diagrama de robustez y Diagrama de secuencia | IRVIN VERA | En proceso | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 1 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 1.5
CU-06 | En este caso de uso el Director podrá ingresar un nuevo alumno al sistema para su posterior inscrpción a algún grupo
|  | Interfaz gráfica | ISRAEL OZUNA | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-07 | En este caso de uso el Director podrá alterar los datos del alumno en caso de ser necesario
|  | Interfaz gráfica | ISRAEL OZUNA | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-08 | En este caso de uso el Mestro podrá ver los detalles de algún alumno que se haya registrado
|  | Interfaz gráfica | ISRAEL OZUNA | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-09 | En este caso de uso el Maestro podrá quitar un alumno de alguno de los grupos en los que se encuentra inscrito
|  | Interfaz gráfica | ISRAEL OZUNA | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-10 | En este caso de uso el Director creará un nuevo Grupo que tomará clases en las instalaciones, a dicho Grupo se le asignaran: un Maestro, horario y tipo de danza
|  | Interfaz gráfica | RENATO VARGAS | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-11 | En este caso de uso el Director cambia la asignación del Maestro, horario y/o tipo de danza de un Grupo que haya seleccionado
|  | Interfaz gráfica | RENATO VARGAS |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-12 | En este caso de uso el Director podrá eliminar un grupo que haya seleccionado.
|  | Interfaz gráfica | RENATO VARGAS |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-13 | En este caso de uso el Maestro podrá consultar los Grupos que tiene asignados, mientras que el Director podrá consultar todos los grupos
|  | Interfaz gráfica | RENATO VARGAS |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-14 | En este caso de uso el Director podrá dar de alta un nuevo Maestro en el sistema.
|  | Interfaz gráfica | IRVIN VERA |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-15 | En este caso de uso el Director podrá modificar la información personal de un Maestro registrado en el sistema.
|  | Interfaz gráfica | IRVIN VERA |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-16 | En este caso de uso el Director podrá visualizar la información personal del Maestro registrado en el sistema.
|  | Interfaz gráfica | IRVIN VERA |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-21 | En este caso de uso el Director podrá registrar el pago de la mensualidad del Maestro de acuerdo con la cantidad acordada.
|  | Interfaz gráfica | IRVIN VERA |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
Realizar diagrama entidad relación de la base de datos a usar para el sistema
|  | Diagrama entidad-relación | ISRAEL OZUNA |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 0 | 2.5
Realizar primera parte del modelo de dominio
|  | Modelo de dominio (40%) | IRVIN VERA |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 1.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración : Instructivo
Proyecto:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de CU | Código que hace referencia al elemento de la Lista de Casos de Uso al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Elemento | Descripcion del Elemento a entregar, puede ser un caso de uso o cualquier otro elemento, por ejemplo, Modelo de datos, diagrama de clases, documento, manual de usuario
Tarea | Nombre de la tarea que se realizará, representa el elemento mínimo que se planifica. Para cada CU se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Responsable | Persona integrante del equipo que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario dado que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión. Una persona tomará una o varias tareas, y una vez que éstas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo . Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración.
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el la iteración y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.