## Casos de Uso
Lista de tareas de la iteración
Proyecto:
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Total
Identificador (ID) de CU | Elemento | Tarea | Responsable | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
Actualizar el modelo de entidad-relacion
|  | Diagrama entidad-relación | IRVIN VERA, ISRAEL OZUNA, RENATO VARGAS | Por inciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-27 | En este caso de uso un usuario podrá ingresar al sistema de acuerdo al rol con el que cuente en el sistema
|  | Diagrama de robustez | ISRAEL OZUNA | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Diagrama de secuencia | ISRAEL OZUNA | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Interfaz Gráfica | ISRAEL OZUNA | Hecho | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | -0.5 |  | -0.5 |  | -0.5 |  | -0.5 |  | -0.5 |  | -0.5 |  | -0.5 |  | -0.5 |  | -0.5 | 2 | -0.5
CU-29 | En este caso de uso el Director podrá ingresar al sistema nuevos clientes para que puedan realizar rentas
|  | Diagrama de robustez | ISRAEL OZUNA | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Diagrama de secuencia | ISRAEL OZUNA | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Interfaz Gráfica | ISRAEL OZUNA | Hecho | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 1
|  | Codificación | ISRAEL OZUNA | Hecho | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 2 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
|  | Prueba unitaria | ISRAEL OZUNA | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
CU-06 | En este caso de uso el Director podrá ingresar un nuevo alumno al sistema para su posterior inscrpción a algún grupo
|  | Correciones de implementación | ISRAEL OZUNA | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1
CU-07 | En este caso de uso el Director podrá alterar los datos del alumno en caso de ser necesario
|  | Correciones de implementación | ISRAEL OZUNA | Hecho | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1
CU-26 | En este caso de uso el Maestro podrá registrar si un Alumno se presentó a una Sesion
|  | Diagrama de robustez | RENATO VARGAS | Por inciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Diagrama de secuencia | RENATO VARGAS | Por inciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Interfaz Gráfica | RENATO VARGAS | Por inciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-28 | En este caso de uso el Maestro podrá dar de alta a un alumno a uno de sus grupos que tiene asignados
|  | Diagrama de robustez | RENATO VARGAS | Por inciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Diagrama de secuencia | RENATO VARGAS | Por inciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Interfaz Gráfica | RENATO VARGAS | Por inciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
CU-01 | En este caso de uso el Director podrá crear la Renta de algún espacio disponible a un Cliente.
|  | Diagrama de robustez | IRVIN VERA | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
|  | Diagrama de secuencia | IRVIN VERA | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
|  | Interfaz Gráfica | IRVIN VERA | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
CU-25 | En este caso de uso el Director podrá buscar la información de algún espacio apartado anteriormente por un Cliente
|  | Diagrama de robustez | IRVIN VERA | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
|  | Diagrama de secuencia | IRVIN VERA | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
|  | Interfaz Gráfica | IRVIN VERA | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | Codificación | IRVIN VERA | En proceso | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 3
CU-14 | En este caso de uso el Director podrá dar de alta un nuevo Maestro en el sistema.
|  | Correciones de implementación | IRVIN VERA | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
CU-15 | En este caso de uso el Director podrá modificar la información personal de un Maestro registrado en el sistema.
|  | Correciones de implementación | IRVIN VERA | Hecho | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración : Instructivo
Proyecto:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de CU | Código que hace referencia al elemento de la Lista de Casos de Uso al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Elemento | Descripcion del Elemento a entregar, puede ser un caso de uso o cualquier otro elemento, por ejemplo, Modelo de datos, diagrama de clases, documento, manual de usuario
Tarea | Nombre de la tarea que se realizará, representa el elemento mínimo que se planifica. Para cada CU se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Responsable | Persona integrante del equipo que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario dado que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión. Una persona tomará una o varias tareas, y una vez que éstas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo . Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración.
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el la iteración y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.